โครงการประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563

แผนงาน : 	สนับสนุนการจัดการบริหารทั่วไป

ชื่อโครงการ 	  กิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่	โครงการต่อเนื่อง

งบประมาณ	 11,430.บาท

หมวดรายจ่าย	 งบเงินอุดหนุน	 งบเงินรายได้

งบเงินรายได้บริการวิชาการ 	 งบรายจ่ายอื่น

ความสอดคล้องกับนโยบาย

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากร

มนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) ยุทธศาสตรที่ 1  การ

เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

นโยบายรัฐบาล ขอที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม

ยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัด การศึกษา

วิจัย บริหารจัดการความรู และสรางนวัตกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

อื่น ๆ ยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ยุทธศาสตร์              1. จัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 			21 และไทยแลนด์ 4.0

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 1.  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

กลยุทธ์		         2.การพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และ				นโยบายไทยแลนด์ 4.0

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต   1.ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร

2.ระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่เข้ากิจกรรมนอกหลักสูตร

หน่วยงานรับผิดชอบ.....หลักสูตรสาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา

ผู้ประสาน   นายเจษฎากร  เอี่ยมอุไร

โทรศัพท์ 090 9705579

- หลักการและเหตุผล

ด้วยสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการ “กิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษา ได้รู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาของคณะฯ ต่อไป

ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำของนักศึกษาตลอดจนเป็นการขยายผลสู่กลุ่มนักศึกษาที่เป็นผู้นำสโมสรนักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเกิดผล จึงได้จัดโครงการกิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- นักศึกษา ได้รู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา

- เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำของนักศึกษา

3. เป้าหมาย

3.1	เชิงปริมาณ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 160

  - เชิงคุณภาพ

นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา

4. กลุ่มเป้าหมาย		นักศึกษา จำนวน  160  คน

5. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)

เดือน มิถุนายน  2563

6. สถานที่

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

7. งาน/กิจกรรมที่ดำเนินการ

| ที่ | งาน/กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | บริหารจัดการห้องสโมสรนักศึกษา |  | 11,430 | อ.เจษฎากร เอื่ยมอุไร |

8. งบประมาณ

28,250-.บาท   (สองหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายการ | งบประมาณ : บาท | คำชี้แจง |
| --- | --- | --- |
| งาน/กิจกรรมที่ 1 | 11,430 |  |
| หมวดค่าตอบแทน | - |  |
| หมวดใช้สอย | 7,430 |  |
| จ้างเหมาตกแต่งห้องสโมสรนักศึกษา | 7,430 |  |
| หมวดใช้สอย | 4,000 |  |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | 3,000 |  |
| ค่าวัสดุอื่นๆ | 1,000 |  |

9. ผลผลิต

บัณฑิตได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

10. ผลลัพธ์

นักศึกษาได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายเจษฎากร  เอี่ยมอุไร

12. หน่วยงานให้การสนับสนุน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

13. การติดตามและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต (ปริมาณ) |  |  |  |
| 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 160คน | สังเกต | แบบสังเกต | อ. คทาวุธ |
| ผลผลิต (คุณภาพ) |  |  |  |
| นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา | ประเมินความพึงพอใจ | แบบประเมินความพึงพอใจ | อ.คทาวุธ |

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

14.1  เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสงค์การตรงจากการจัดกิจกรรม

14.2 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา