การจัดการความรู้ (KM) ด้านสายสนับสนุน

เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

| แบบฟอร์ม KM ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมาย KM (Desired State) : คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : จำนวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้ของบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | กิจกรรม | วิธีการสู่ความสำเร็จ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| ๑ | การบ่งชี้ความรู้ | การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification) ๑. ประชุมบุคลากร เพื่อกำหนดขอบเขตของ KM เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคลากรที่มีความรู้ ดังนี้ ๒.๑ บุคลากรจาก ภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ และงานธุรการ ๒.๒ ดำเนินการเลือกประธาน / เลขานุการ / ผู้ช่วยเลขานุการ / ประชุมคณะกรรมการ ร่วมกัน จัดทำ Knowledge Mapping เพื่อรวบรวมประเด็น องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน | จำนวน ๑ วัน ธ.ค. ๒๕๕๙ | จำนวนประเด็นความรู้ | ๑ ประเด็น | - รายงานการประชุม - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ - แผนการดำเนินงาน | ๕๐๐ บาท | คณะกรรมการ KM วิทยาลัย | / |

| ลำดับที่ | กิจกรรม | วิธีการสู่ความสำเร็จ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒ | การสร้างและแสวงหาความรู้ | ภายใน กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน - คณะกรรมการดำเนินการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการประชุมและกำหนดบทบาทหน้าที่ ดังนี้ - ประธานควบคุมให้ทุกคนตรงเวลา และเข้าร่วมกิจกรรมพูดเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน - คณะกรรมการทุกคนพูด ตามความรู้และประสบการณ์ จนครบเวลาที่กำหนด - เลขานุการทำหน้าที่บันทึกและ สรุปทบทวนสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้รับรู้ร่วมกัน - สรุปประเด็นความรู้ทุกครั้งหลัง ระดมความคิดเห็น | ธ.ค.๒๕๕๙ - เม.ย.๒๕๖๐ สองเดือน : หนึ่งครั้ง(วันพุธของสัปดาห์ ที่สามของเดือน) ครั้งละ ๑ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. - เสนอความคิดเห็นผ่านไลน์กลุ่ม KM ได้ทุกวัน | - จำนวนครั้งในการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ | - จำนวน ๔ ครั้ง | -บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละครั้ง | ๒,๐๐๐ บาท | - คณะ กรรมการ KM วิทยาลัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านสายสนับสนุน | / |

| ลำดับที่ | กิจกรรม | วิธีการสู่ความสำเร็จ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ภายนอก - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร โดยจัดเก็บองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ - ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมตาม ประเด็นที่ได้จากแหล่งอื่น ๆ เช่น เอกสาร หนังสือตำรา งานวิจัย | ก.พ.๖๐ | กิจกรรมการอบรมเรื่องการเขียนบทความ | จำนวน ๑ ครั้ง ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ท่าน | รายงานสรุปองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ/ เอกสารทางวิชาการ | ๑๐,๐๐๐ บาท |  | / |
| ๓ | การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ | ๑. นำความรู้ที่ได้สรุปประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ คุณธรรมจริยธรรม ๑.๑ ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม ๑.๒ คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ๑.๓ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ๒. การนำความรู้ที่ได้รวบรวมในรูปแบบของเอกสาร | เมษายน ๒๕๖๐ | จำนวนรูปแบบการรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ | ๒ รูปแบบ | เอกสารที่จัดระบบ /คอม พิวเตอร์ | ๕๐๐ บาท | คณะกรรมการ KM วิทยาลัย | / |

| ลำดับที่ | กิจกรรม | วิธีการสู่ความสำเร็จ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔ | การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ | นำความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจากแบบประเมินเรียบเรียงให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนี้ ๑. จัดการประชุมคณะกรรมการ KM วิทยาลัยประจำปี ๒๕๖๐ สายสนับสนุนเพื่อร่วมกันกลั่นกรองและรวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลพร้อมกัน โดยการ นำเสนอผ่านจอโปรเจ๊คเตอร์ ๒. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | พฤษภาคม ๒๕๖๐ | จำนวนร่างเอกสารคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ งาน | ๑ ชุด | เอกสารองค์ความรู้/คอม พิวเตอร์/ สื่อเว็บไซด์ | ๕๐๐ บาท | คณะกรรมการ KM วิทยาลัย | / |
| ๕ | การเข้าถึงความรู้ | การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) - เผยแพร่องค์ความรู้คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ รับทราบข้อมูผ่านช่องทางต่อไปนี้ ๑. เผยแพร่ในรูปแบบแผ่นพับ/จดหมายข่าว ๒. เผยแพร่ในรูปแบบ Line Group ๓. นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้ต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรรับทราบและนำความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานไปเป็น | พฤษภาคม ๒๕๖๐ | จำนวนช่องทางการเข้าถึงข้อมูล | ๔ ช่องทาง | อินเทอร์ เน็ต/ เอกสารองค์ความรู้/โทรศัพท์ มือถือ/แผ่นพับ | ๕๐๐ บาท | คณะกรรมการ KM วิทยาลัย | / |

| ลำดับที่ | กิจกรรม | วิธีการสู่ความสำเร็จ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๖ | การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ | แนวปฏิบัติส่งผลให้ การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ๑. ชี้แจงองค์ความรู้ในที่ประชุมวิทยาลัย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ๒. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางระบบไลน์กลุ่ม KM (ผู้แทนจาก ภาควิชาศึกษาทั่วไป,ภาควิชานาฏศิลป์, ภาควิชา ดุริยางคศิลป์ และงานธุรการ) | มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๐ | จำนวนกิจกรรมในการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ | ๓ กิจกรรม | สรุปองค์ความรู้/คอม พิวเตอร์/ แผ่นพับ | ๓,๐๐๐ บาท | คณะกรรมการ KM วิทยาลัย | / |
| ๗ | การเรียนรู้ | ๑. นำองค์ความรู้ที่ได้รับจาการจัดการความรู้เสน ผ่านการประชุมวิทยาลัย การแจกแผ่นพับ จดหมายข่าว,ผ่านเว็บไซด์วิทยาลัยและผ่านไลน์กลุ่ม (Line Group) ๒. ติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ | พฤษภาคม ๒๕๖๐ | จำนวนบทความเพื่อเผยแพร่ | นักเรียนนักศึกษาและบุคลากร ภายในวิทยาลัย | รูปเล่ม ที่สมบูรณ์/รายงานการดเนินงานตามกระบวน การ/สรุปผล | ๓,๐๐๐ บาท | คณะกรรมการ KM วิทยาลัย | / |